## WBS 변경사항
변경내역
일자 | 버전 | 주요내용 | as-is | to-be | 작성자 | 승인
2025-05-08 | v0.1.0 | WBS 초안 작성 | -프로토타입 별도 표기 | - 1차 멘토링 결과 반영 | 조성근
| v0.2.0 | 프로토타입 이후 개발방향 수립 | 프로토타입 내용 삭제 | - 기능상세 수정 | 조성근
| v0.3.0 |  | - | -
| v0.4.0 |  | - | -
| v0.5.0 |  | - | -

## v0.1.0
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 및 설계 | 공통 | 프로젝트 기획서 작성 |  | 공통 | 완료 | [7 empty] | 어 | 대 | [8 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 |  | 프
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 린 | 체 |  |  |  | 멘 |  |  |  |  | 로 | [8 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 멘 | [11 empty] | 로 |  | 멘 | [6 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 로
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 이 | 공 |  |  |  | 토 |  |  |  |  | 젝 | [8 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 토 | [11 empty] | 젝 |  | 토 | [6 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 젝
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 날 | 휴 |  |  |  | 링 |  |  |  |  | 트 | [8 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 링 | [11 empty] | 트 |  | 링 | [6 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 트
| 공통 | WBS 작성 |  | 조성근 | 작업 중 | [8 empty] | 일
| 공통 | 모델 정의서 작성 |  | 조성근 | 작업대기 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 최 |  | 최
| 공통 | 시스템 아키텍처 작성 |  | 권오준, 조성근 | 작업 중 | [12 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 | [8 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 |  | 회 | [11 empty] | 차 |  | 회 | [6 empty] | 회 |  |  |  |  | 종 |  | 종
| 공통 | 기술 스택 선정 |  | 권오준 | 작업 중
| 공통 | 브랜치 전략 수립 및 관리 |  | 조성근 | 작업대기
개발 | 벡엔드 | (프로토타입) 데이터 수집 및 가공 | 수집 데이터를 데이터 분석이 가능하게 가공(연령별, 성별, 일자별 등등) | 권오준, 전희진 | 완료
| 벡엔드 | (프로토타입) 데이터 표준화 및 모델링 정리 |  | 배형균, 권오준 | 완료
| 벡엔드 | (프로토타입) API 로컬 서버 구축 | 데이터를 FastAPI 활용하여 Kafka에 보내기 | 배형균 | 완료
| 벡엔드 | (프로토타입) json&음성 파일 > STT + ARS 후 반환 API 구축 | CPU와 GPU 속도 차이 확인 > GPU 채택 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | (프로토타입) 감정분석 코드 + 키워드추출 코드 통합 |  | 전희진 | 작업 중
| 벡엔드 | (프로토타입) GCP 인스턴스에서 API 테스트 |  | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | (프로토타입) GCP 인스턴스에서 Kafka 테스트 |  | 권오준 | 작업 중
| 프론트 | (프로토타입) 분석 데이터 시각화 | 분석 데이터 DB → 시각화 툴 | 조성근 | 작업 중
| 벡엔드 | (프로토타입) 분석모델 개선 및 최적화 | 키워드분석 모델 정확도 개선 | 배형균 | 작업 중
| 프로토타입 개발 |  |  | 공통 | 작업 중
| 벡엔드 | 데이터 수집 및 가공 | 데이터 수집 및 가공 |  | 작업 중
| 벡엔드 |  | Airflow 데이터 수집 자동화 |  | 작업 중
| 벡엔드 |  | ### |  | 작업 중
| 벡엔드 |  | 수집 데이터 모델 학습 | 권오준 | 작업 중
| 벡엔드 | API Server 개발 | API |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | 주제 분류 |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | ### |  | 작업대기
| 벡엔드 | STT Server 개발 | 음성파일 변환 후 ARS데이터와 json 통합 |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | 주제 분류 |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | ### |  | 작업대기
| 벡엔드 | NLP Server 개발 | 감정분석 |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | 키워드분석 |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | ### |  | 작업대기
| 벡엔드 | AWS 환경 개발 | API, STT서버 |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | kafka |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | Airflow, Spark |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | DB |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | ### |  | 작업대기
| 벡엔드 |  |  |  | 작업대기
| 프론트 | 시각화 | 로딩창 페이지 구현 |  | 작업대기
| 프론트 |  | 오류페이지 구현 |  | 작업대기
| 프론트 |  | 서비스 소개 페이지 구현 |  | 작업대기
| 공통 |  | ### |  | 작업대기
| 공통 |  | ### |  | 작업대기
| 공통 |  | ### |  | 작업대기
| 공통 |  | ### |  | 작업대기
테스트 | 공통 | 단위 테스트 | 데이터 수집 및 처리 테스트 |  | 작업대기
| 공통 |  | API 테스트 |  | 작업대기
| 공통 |  | STT 테스트 |  | 작업대기
| 공통 |  | NLP 분석 정확도 테스트 |  | 작업대기
| 공통 | 통합 테스트 | 전체 워크플로 테스트 |  | 작업대기
| 공통 | 성능 결과 평가서 작성 |  |  | 작업대기
배포 | 공통 | MySQL | 설치 및 환경 설정 |  | 작업대기
| 공통 |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 |  | 작업대기
| 공통 |  | 외부 연동 확인 |  | 작업대기
| 벡엔드 | Back | 도커파일작성 |  | 작업대기
| 벡엔드 |  | 서버 포트 설정 |  | 작업대기
| 프론트 | Front | 도커 파일 작성 |  | 작업대기
| 프론트 |  | nginx.conf 작성 |  | 작업대기
| 프론트 |  | 서버 포트 설정 |  | 작업대기
보고 | 공통 | 최종 산출물 관리 | 최종보고서(발표자료), 최종 코드, 각종 기획서 최종본 |  | 작업대기

## v0.2.0
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 및 설계 | 공통 | 프로젝트 기획서 작성 |  | 공통 | 완료 | [7 empty] | 어 | 대 | [8 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 |  | 프
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 린 | 체 |  |  |  | 멘 |  |  |  |  | 로 | [8 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 멘 | [11 empty] | 로 |  | 멘 | [6 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 로
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 이 | 공 |  |  |  | 토 |  |  |  |  | 젝 | [8 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 토 | [11 empty] | 젝 |  | 토 | [6 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 젝
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 날 | 휴 |  |  |  | 링 |  |  |  |  | 트 | [8 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 링 | [11 empty] | 트 |  | 링 | [6 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 트
| 공통 | WBS 작성 |  | 조성근 | 완료 | [8 empty] | 일
| 공통 | 모델 정의서 작성 |  | 권오준, 조성근 | 작업 중 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 최 |  | 최
| 공통 | 시스템 아키텍처 작성 |  | 권오준, 조성근 | 완료 | [12 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 | [8 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 |  | 회 | [11 empty] | 차 |  | 회 | [6 empty] | 회 |  |  |  |  | 종 |  | 종
| 공통 | 기술 스택 선정 |  | 권오준 | 작업 중
| 공통 | 브랜치 전략 수립 및 관리 |  | 조성근 | 작업 중
개발 | 공통 | 데이터 수집 및 가공 | 데이터셋 생성 | 전희진 | 작업 중
| 공통 |  | 데이터 가공 | 전희진 | 작업 중
| 벡엔드 | API Server 개발: 인스턴스1 | API 서버 구축 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | LoadBalancing 환경 구축 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 |  | Kafka 설정 (Producer) | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | NLP Analysis Server 개발 | NLP Analysis 서버 구축 | 전희진 | 작업대기
| 벡엔드 |  | 키워드분석 | 전희진 | 작업 중
| 벡엔드 |  | 감정분석 | 전희진 | 작업 중
| 벡엔드 |  | Kafka 설정 (Producer & Consumer) | 전희진 | 작업대기
| 벡엔드 | NLP Cleansing Server 개발 | NLP Cleansing 서버 구축 | 배형균 | 작업대기
| 벡엔드 |  | Text Normalization, Noise Removal | 배형균 | 작업대기
| 벡엔드 |  | Kafka 설정 (Consumer) | 배형균 | 작업대기
| 벡엔드 | Kafka 환경 개발: 인스턴스1 | Kafka 환경변수 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | kafka Configuration | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | Topic 생성 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | Airflow 환경 개발: 인스턴스2 | Airflow 환경변수 설정 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 |  | DAG 생성 및 관리 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 |  | PostgeSQL 연동 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 | Spark 환경 개발: 인스턴스2 | Spark 환경 설정 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 |  | Spark Worker 최적화 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 | AWS 환경 개발 | EC2 인스턴스 구축 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 |  | S3 저장소 구축 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | S3 - RDS 연동 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 |  | Elastic IP 설정 | 권오준 | 작업대기
| 벡엔드 | 데이터 분석 | EDA | 조성근 | 작업대기
| 벡엔드 |  | ML 및 예측모델 | 조성근 | 작업대기
| 벡엔드 |  | 리서치 | 조성근 | 작업대기
| 프론트 | Streamlit 인터페이스 설계 | 인풋창 구현 | 배형균 | 작업 중
| 프론트 |  | 아웃풋창 FastAPI 연동 | 배형균 | 작업 중
| 프론트 |  | Streamlit 인풋 - Superset 아웃풋 연동 | 배형균,조성근 | 작업대기
| 프론트 | Superset 시각화: 인스턴스3 | S3 - RDS - Superset 라인 구축 | 조성근 | 작업대기
| 프론트 |  | 분석용 데이터셋 및 엔터티 구축 | 조성근 | 작업대기
| 프론트 |  | Superset 대시보드 구현 | 조성근 | 작업대기
테스트 | 공통 | 단위 테스트 | 데이터 수집 및 처리 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | API 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | NLP 전처리 기능 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | NLP 분석 정확도 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 | 통합 테스트 | 전체 워크플로 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 | 성능 결과 평가서 작성 |  | 공통 | 작업대기
배포 | 벡엔드 | Backend | 도커파일작성 | 공통 | 작업대기
| 벡엔드 |  | 서버 포트 설정 | 공통 | 작업대기
| 프론트 | Frontend | Streamlit 배포 | 공통 | 작업대기
보고 | 공통 | 최종 산출물 관리 | 최종보고서(발표자료), 최종 코드, 각종 기획서 최종본 | 공통 | 작업대기

## v0.3.0
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 및 설계 | 공통 | 프로젝트 기획서 작성 |  | 공통 | 완료 | [7 empty] | 어 | 대 | [8 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 |  | 프
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 린 | 체 |  |  |  | 멘 |  |  |  |  | 로 | [8 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 멘 | [11 empty] | 로 |  | 멘 | [6 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 로
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 이 | 공 |  |  |  | 토 |  |  |  |  | 젝 | [8 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 토 | [11 empty] | 젝 |  | 토 | [6 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 젝
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 날 | 휴 |  |  |  | 링 |  |  |  |  | 트 | [8 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 링 | [11 empty] | 트 |  | 링 | [6 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 트
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료 | [8 empty] | 일
| 공통 | 모델 정의서 작성 |  | 전희진 | 완료 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 최 |  | 최
| 공통 | 시스템 아키텍처 작성 |  | 권오준, 조성근 | 완료 | [12 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 | [8 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 |  | 회 | [11 empty] | 차 |  | 회 | [6 empty] | 회 |  |  |  |  | 종 |  | 종
| 공통 | 기술 스택 선정 |  | 권오준 | 완료
| 공통 | 브랜치 전략 수립 및 관리 |  | 조성근 | 완료 | [17 empty] | 발 | [13 empty] | 발 | [13 empty] | 발 | [13 empty] | 발 |  | 발
개발 | 공통 | 데이터 수집 및 가공 | 데이터셋 생성 | 전희진 | 완료 | [17 empty] | 표 | [13 empty] | 표 | [13 empty] | 표 | [13 empty] | 표 |  | 표
| 공통 |  | 데이터 가공 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 | API Server 개발: 인스턴스1 | API 서버 구축 | 권오준 | 완료 | [59 empty] | 리
| 벡엔드 |  | LoadBalancing 환경 구축 | 권오준 | 완료 | [59 empty] | 허
| 벡엔드 |  | Kafka 설정 (Producer) | 권오준 | 완료 | [59 empty] | 설
| 벡엔드 | NLP Analysis Server 개발 | NLP Analysis 서버 구축 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 |  | 키워드분석 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 |  | 감정분석 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 |  | Kafka 설정 (Producer & Consumer) | 전희진 | 완료
| 벡엔드 | Kafka 환경 개발: 인스턴스1 | Kafka 환경변수 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | kafka Configuration | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | Topic 생성 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | Airflow 환경 개발: 인스턴스2 | Airflow 환경변수 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | DAG 생성 및 관리 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | PostgeSQL 연동 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | Spark 환경 개발: 인스턴스2 | Spark 환경 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | Spark Worker 최적화 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | AWS 환경 개발 | EC2 인스턴스 구축 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | S3 저장소 구축 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | Elastic IP 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | 데이터 분석 | EDA | 조성근 | 완료
| 벡엔드 |  | ML 및 예측모델 | 조성근 | 작업 중
| 벡엔드 |  | 리서치 | 조성근 | 완료
| 프론트 | Streamlit 인터페이스 설계 | 인풋창 구현 | 배형균 | 완료
| 프론트 |  | 아웃풋창 FastAPI 연동 | 배형균 | 완료
| 프론트 |  | Streamlit 인풋 - Superset 아웃풋 연동 | 배형균,조성근 | 완료
| 프론트 | Superset 시각화: 인스턴스3 | S3 - RDS - Superset 라인 구축 | 조성근 | 완료
| 프론트 |  | 분석용 데이터셋 및 엔터티 구축 | 조성근 | 완료
| 프론트 |  | Superset 대시보드 구현 | 조성근 | 완료
테스트 | 테스트 | 단위 테스트 | 데이터 수집 및 처리 테스트 | 권오준, 전희진 | 완료
| 테스트 |  | API 테스트 | 권오준, 배형균 | 완료
| 테스트 |  | NLP 전처리 기능 테스트 | 권오준, 전희진 | 완료
| 테스트 |  | NLP 분석 정확도 테스트 | 권오준, 전희진 | 완료
| 테스트 | 통합 테스트 | 전체 워크플로 테스트 | 공통 | 완료
| 공통 | 성능 결과 평가서 작성 |  | 전희진 | 완료
배포 | 벡엔드 | Backend | 도커파일작성 | 공통 | 완료
| 벡엔드 |  | 서버 포트 설정 | 공통 | 완료
| 프론트 | Visualization | Streamlit, Superset 배포 | 조성근, 배형균 | 작업 중
보고 | 공통 | 최종 산출물 관리 | 최종보고서(발표자료), 최종 코드, 각종 기획서 최종본 | 공통 | 완료

## v1.0.0
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 및 설계 | 공통 | 프로젝트 기획서 작성 |  | 공통 | 완료 | [7 empty] | 어 | 대 | [8 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 | [13 empty] | 프 |  | 프
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 린 | 체 |  |  |  | 멘 |  |  |  |  | 로 | [8 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 멘 | [11 empty] | 로 |  | 멘 | [6 empty] | 멘 |  |  |  |  | 로 |  | 로
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 이 | 공 |  |  |  | 토 |  |  |  |  | 젝 | [8 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 토 | [11 empty] | 젝 |  | 토 | [6 empty] | 토 |  |  |  |  | 젝 |  | 젝
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 조성근 | 완료 | [7 empty] | 날 | 휴 |  |  |  | 링 |  |  |  |  | 트 | [8 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 링 | [11 empty] | 트 |  | 링 | [6 empty] | 링 |  |  |  |  | 트 |  | 트
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료 | [8 empty] | 일
| 공통 | 모델 정의서 작성 |  | 전희진 | 완료 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 최 |  | 최
| 공통 | 시스템 아키텍처 작성 |  | 권오준, 조성근 | 완료 | [12 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 | [8 empty] | 회 |  |  |  |  | 차 |  | 회 | [11 empty] | 차 |  | 회 | [6 empty] | 회 |  |  |  |  | 종 |  | 종
| 공통 | 기술 스택 선정 |  | 권오준 | 완료
| 공통 | 브랜치 전략 수립 및 관리 |  | 조성근 | 완료 | [17 empty] | 발 | [13 empty] | 발 | [13 empty] | 발 | [13 empty] | 발 |  | 발
개발 | 공통 | 데이터 수집 및 가공 | 데이터셋 생성 | 전희진 | 완료 | [17 empty] | 표 | [13 empty] | 표 | [13 empty] | 표 | [13 empty] | 표 |  | 표
| 공통 |  | 데이터 가공 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 | API Server 개발: 인스턴스1 | API 서버 구축 | 권오준 | 완료 | [59 empty] | 리
| 벡엔드 |  | LoadBalancing 환경 구축 | 권오준 | 완료 | [59 empty] | 허
| 벡엔드 |  | Kafka 설정 (Producer) | 권오준 | 완료 | [59 empty] | 설
| 벡엔드 | NLP Analysis Server 개발 | NLP Analysis 서버 구축 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 |  | 키워드분석 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 |  | 감정분석 | 전희진 | 완료
| 벡엔드 |  | Kafka 설정 (Producer & Consumer) | 전희진 | 완료
| 벡엔드 | Kafka 환경 개발: 인스턴스1 | Kafka 환경변수 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | kafka Configuration | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | Topic 생성 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | Airflow 환경 개발: 인스턴스2 | Airflow 환경변수 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | DAG 생성 및 관리 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | PostgeSQL 연동 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | Spark 환경 개발: 인스턴스2 | Spark 환경 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | Spark Worker 최적화 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | AWS 환경 개발 | EC2 인스턴스 구축 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | S3 저장소 구축 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 |  | Elastic IP 설정 | 권오준 | 완료
| 벡엔드 | 데이터 분석 | EDA | 조성근 | 완료
| 벡엔드 |  | ML 및 예측모델 | 조성근 | 완료
| 벡엔드 |  | 리서치 | 조성근 | 완료
| 프론트 | Streamlit 인터페이스 설계 | 인풋창 구현 | 배형균 | 완료
| 프론트 |  | 아웃풋창 FastAPI 연동 | 배형균 | 완료
| 프론트 |  | Streamlit 인풋 - Superset 아웃풋 연동 | 배형균,조성근 | 완료
| 프론트 | Superset 시각화: 인스턴스3 | S3 - RDS - Superset 라인 구축 | 조성근 | 완료
| 프론트 |  | 분석용 데이터셋 및 엔터티 구축 | 조성근 | 완료
| 프론트 |  | Superset 대시보드 구현 | 조성근 | 완료
테스트 | 테스트 | 단위 테스트 | 데이터 수집 및 처리 테스트 | 권오준, 전희진 | 완료
| 테스트 |  | API 테스트 | 권오준, 배형균 | 완료
| 테스트 |  | NLP 전처리 기능 테스트 | 권오준, 전희진 | 완료
| 테스트 |  | NLP 분석 정확도 테스트 | 권오준, 전희진 | 완료
| 테스트 | 통합 테스트 | 전체 워크플로 테스트 | 공통 | 완료
| 공통 | 성능 결과 평가서 작성 |  | 전희진 | 완료
배포 | 벡엔드 | Backend | 도커파일작성 | 공통 | 완료
| 벡엔드 |  | 서버 포트 설정 | 공통 | 완료
| 프론트 | Visualization | Streamlit, Superset 배포 | 조성근, 배형균 | 완료
보고 | 공통 | 최종 산출물 관리 | 최종보고서(발표자료), 최종 코드, 각종 기획서 최종본 | 공통 | 완료